## 小川村_工程表全体
[点検実施工程表]
[11 empty] | 「地上」予定日 |  |  |  |  | 「リフト車」予定日 | [6 empty] | 「点検車(BT110)」予定日 | [7 empty] | 「点検車(BT200)」予定日 | [8 empty] | 「点検車(BT400級)」予定日 | [7 empty] | 高所作業車(DT40) |  |  |  | 点検実施済 | 94 | 94
[11 empty] | 「新技術」予定日 |  |  |  |  | 「点検車(SF77)」予定日 | [6 empty] | 「点検車(YS30)」予定日 | [7 empty] | 「ボート」予定日 | [8 empty] | 「点検車(MBI70)」予定日 | [7 empty] | 予備日・準備日 |  |  |  | 地上以外実施済
番号 | [8 empty] | 9月 | [16 empty] | 10月
| 橋 名 | 橋長 | 橋梁幅員 | 点検手法 | 橋梁形式 | 橋種 | 区 | 管轄警察 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1 | 落合橋 | bar: 10月 7 水
2 | 土合橋 | bar: 10月 2 金
3 | 瀬戸川新橋 | bar: 10月 5 月
4 | 新井橋 | bar: 9月 24 木
5 | 横捲下橋 | bar: 9月 24 木
6 | 堰口橋 | bar: 9月 24 木
7 | 牧之内橋 | bar: 9月 24 木
8 | 牧之内2号橋 | bar: 10月 14 水
9 | 新法地沢橋 | bar: 10月 6 火
10 | 松葉橋 | [49 empty] | スズメ八チ空巣の判断できず | bar: 10月 6 火
11 | 薬師橋 | bar: 10月 20 火
12 | 明賀橋 | bar: 9月 18 金
13 | 焼石橋 | bar: 9月 18 金
14 | 林橋 | bar: 9月 18 金
15 | 山ノ神橋 | bar: 9月 18 金
16 | 田成橋 | bar: 9月 18 金
17 | 鳥立橋 | bar: 10月 5 月
18 | 奈良尾橋 | bar: 10月 2 金
19 | 奈良尾2号橋 | bar: 9月 16 水
20 | 七八城橋 | bar: 9月 16 水
21 | 出法口橋 | bar: 9月 16 水
22 | 青木立橋 | bar: 9月 17 木
23 | 長倉橋 | [49 empty] | ガードレール復旧 | bar: 9月 17 木
24 | 藤口橋 | [49 empty] | 土砂撤去・草木繁茂の除去 | bar: 10月 13 火
26 | 花尾2号橋 | bar: 10月 23 金
27 | 花尾橋 | bar: 10月 23 金
28 | 百二沢橋 | bar: 10月 14 水
29 | 絹張2号橋 | bar: 9月 15 火
30 | 絹張橋 | bar: 9月 15 火
31 | せげぐち橋 | bar: 9月 30 水
32 | 釜蓋橋 | bar: 10月 19 月
33 | きつね橋 | bar: 10月 22 木
34 | 辞沢橋 | bar: 9月 25 金
35 | 中津橋 | bar: 10月 9 金
36 | 久木橋 | bar: 9月 25 金
37 | 中尾橋 | [49 empty] | スズメ八チ空巣の判断できず | bar: 10月 9 金
39 | 山秋橋 | [49 empty] | 稲刈り前OK | bar: 9月 29 火
40 | 清水橋 | bar: 9月 29 火
41 | 細越橋 | bar: 10月 7 水
42 | 藤之木橋 | bar: 10月 7 水
43 | 車屋橋 | bar: 9月 25 金
44 | 皆明橋 | bar: 9月 25 金
45 | 瀬戸川橋 | bar: 10月 5 月
46 | 中島橋 | [49 empty] | 土砂撤去・草木繁茂の除去 | bar: 9月 25 金
47 | 新井下橋 | bar: 9月 24 木
48 | 天京橋 | bar: 9月 24 木; 10月 14 水
49 | 女郎屋敷橋 | [49 empty] | 土砂撤去・草木繁茂の除去 | bar: 10月 6 火
50 | 間之久保橋 | bar: 10月 20 火
51 | 界橋 | bar: 10月 23 金
53 | 並屋橋 | [49 empty] | 土砂撤去・草木繁茂の除去 | bar: 9月 25 金
54 | 御前堂橋 | bar: 9月 16 水
55 | 大崩橋 | [49 empty] | 土砂撤去・草木繁茂の除去 | bar: 9月 16 水
56 | 入口橋 | bar: 10月 19 月
57 | 出法1号橋 | bar: 9月 16 水
58 | 楮畑橋 | [49 empty] | 土砂撤去・草木繁茂の除去 | bar: 10月 2 金
59 | 津間恋橋 | bar: 9月 17 木
60 | 沢の宮橋 | bar: 9月 17 木
62 | 神楽丘橋 | bar: 9月 30 水
63 | 二又2号橋 | bar: 9月 15 火
64 | 二又橋 | [49 empty] | 土砂撤去・草木繁茂の除去 | bar: 9月 15 火
65 | たぬき橋 | bar: 10月 21 水
66 | 大久保橋 | bar: 10月 8 木
67 | ゆうやけ橋 | bar: 10月 22 木
68 | 宝泉橋 | bar: 10月 9 金
69 | 川野橋 | bar: 10月 23 金
70 | 向橋 | bar: 10月 23 金
71 | 鴨之尾橋 | bar: 10月 13 火
73 | 上坂橋 | [49 empty] | スズメ八チ空巣の判断できず | bar: 9月 14 月; 9月 29 火
75 | 舞袋橋 | bar: 9月 28 月
76 | 百瀬橋 | bar: 9月 14 月
77 | ひまわり橋 | [49 empty] | 土砂撤去・草木繁茂の除去 | bar: 10月 21 水
78 | あじさい橋 | bar: 9月 14 月
79 | 石原橋 | bar: 10月 1 木
80 | 白山橋 | bar: 9月 30 水
81 | 稲荷橋 | [49 empty] | 補修予定・補修時期未定 | bar: 10月 23 金
82 | 神前橋 | bar: 9月 14 月
83 | 泉橋 | bar: 9月 14 月
84 | 小川大橋 | [49 empty] | スズメ八チ空巣の判断できず | bar: 10月 8 木
85 | 立屋峰橋 | bar: 9月 15 火
86 | 落合大橋 | bar: 10月 8 木
87 | 須畑橋 | bar: 10月 1 木
88 | 小川橋 | [49 empty] | 親水階段利用可能 | bar: 9月 14 月
89 | 避難橋 | [49 empty] | 近接作業は車両当日にお声掛け | bar: 10月 1 木
90 | 久米子橋 | bar: 9月 28 月
91 | 豊川橋 | bar: 9月 28 月
92 | 稲尾橋 | [49 empty] | 補修予定、有料時期未定 | bar: 10月 23 金
94 | 浦山橋 | [49 empty] | Ⅳ判定 | bar: 10月 23 金
95 | 岡田橋 | bar: 9月 15 火
98 | 今崩2号橋 | [49 empty] | 土砂撤去・草木繁茂の除去 | bar: 9月 17 木
99 | 今崩橋 | bar: 9月 17 木
107 | 廿越橋 | [49 empty] | 通行止めバリケード設置 | bar: 9月 18 金
123 | 白地橋 | bar: 10月 19 月